2026 오픈소스 개발자대회 · 리원에이스 지정과제

프로젝트 기획서

MCP 기반 통합 지능형 데이터 검색 플랫폼

# 1. 프로젝트 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | MCP 기반 통합 지능형 데이터 검색 플랫폼 |
| 개발 목적 | PostgreSQL에 적재된 정형 데이터와 비정형 문서, 관계 데이터를 하나의 AI 에이전트가 자연어 질문만으로 통합 검색하게 만드는 것이 목적이다. MCP 표준으로 NL2SQL·벡터 검색·지식 그래프 도구를 연결해, 매번 커스텀 파이프라인을 짜지 않고도 장애 지점이 적고 안정적으로 동작하는 경량 AI 검색 비서를 구축한다. |
| 프로젝트 소개 | 본 프로젝트는 Anthropic이 제안한 MCP 표준으로 PostgreSQL과 AI를 연결하는 지능형 데이터 플랫폼이다. 정형 데이터 질의용 NL2SQL, 비정형 문서 검색용 벡터 검색, 관계 탐색용 지식 그래프 세 도구를 MCP 서버로 규격화하고, 규칙 기반 라우터가 질문 유형에 맞는 도구를 자동 선택한다. Ollama로 구동되는 온프레미스 오픈웨이트 LLM과 연동해 외부 API 의존 없이 로컬에서 안전하게 동작하며, 선택적 컨텍스트 큐레이션으로 응답 정확도와 속도를 함께 개선한다. |
| 기대 효과 | MCP 표준 도입으로 튜닝 파라미터와 장애 지점을 줄여 운영 복잡도를 낮추고, 정형·비정형·관계형 데이터를 하나의 인터페이스로 통합해 자연어만으로 정보를 즉시 얻을 수 있게 한다. 온프레미스 오픈웨이트 LLM 기반이라 외부 API 의존이나 데이터 유출 우려 없이 안전하게 활용 가능하며, 검증된 MCP 아키텍처는 사내 지식 검색·고객 지원·장애 대응 등 다양한 업무 자동화 영역에 재사용 가능한 참조 모델로 확장할 수 있다. |

# 2. 제출 일정

출품작 제출 마감: 2026년 8월 27일(목) 18:00 — 계획 수립일(8/22) 기준 남은 기간 5일.

# 3. 팀 역할 분담

핵심 AI 로직(질문을 이해하고 정답을 찾아내는 판단 부분)은 본인이 전담하고, 팀원은 그 로직이 실제로 동작하도록 감싸는 파이프라인·서버·제출물을 담당하는 구조로 분담한다.

| 담당자 | 담당 영역 | 상세 내용 |
| --- | --- | --- |
| 나 (핵심 기능) | 3개 MCP 도구의 핵심 판단 로직 | · NL2SQL: 자연어 → SQL 변환 및 실행 로직 · 지식 그래프: 질문 의도 파악 → 그래프 순회 로직 · 벡터 검색: 질의 임베딩, 유사도 계산, 리랭킹, 답변 생성용 컨텍스트 추출 |
| 팀원 (인프라/조립/제출) | 파이프라인, MCP 서버, 제출물 | · 벡터 검색 임베딩 파이프라인(문서 40건 청킹 → Ollama 임베딩 → document_chunks 적재) · MCP 서버 세팅 및 라우터(도구 자동 선택) · Ollama LLM 연동 및 3개 도구 MCP wiring · 프론트엔드/데모 화면 · 결과보고서, 시연영상, GitHub 제출 준비 |

# 4. 작업 순서상 유의사항

- 벡터 검색은 역할이 나뉘어 있어 순서를 맞춰야 한다: 팀원이 임베딩 파이프라인을 먼저 돌려 document_chunks에 데이터를 채워야, 그 위에서 랭킹/리랭킹 로직을 테스트할 수 있다.

- 따라서 8/22 팀원은 다른 wiring 작업보다 임베딩 파이프라인 착수를 최우선으로 한다.

- 도구 간 연동을 위해 8/22 중 공통 인터페이스(질문 → { answer, raw_data, source } 형식)와 Ollama 모델, DB 스키마 적재를 함께 확정한다.

- DB는 Windows 네이티브 PostgreSQL에 pgvector가 없어 WSL(Ubuntu-22.04) + PostgreSQL 14 + pgvector 0.7.4로 별도 구축했다 (host=localhost port=5434). 팀원과 DB를 공유할지 각자 동일 환경을 구축할지 8/22 중 정한다.

- WSL2는 유휴 시 VM이 자동 종료되어 DB 접속이 끊길 수 있어, 개발 세션마다 WSL을 깨워두는 절차가 필요하다.

# 5. 5일 일정

Claude Code 활용 시 코드 작성 자체는 크게 단축되지만, 통합·정확도 튜닝은 반복 실험이 필요해 단축되지 않는다. 이에 따라 핵심 로직 작성은 8/22~23에 집중하고, 8/25~26 이틀을 통합 테스트·튜닝에 배정해 검증 시간을 넉넉히 확보한다.

| 날짜 | 나 | 팀원 |
| --- | --- | --- |
| 8/22 (금) | NL2SQL, 지식그래프 로직 착수 | 임베딩 파이프라인 최우선 착수 + MCP 프레임워크/DB 세팅 |
| 8/23 (토) | NL2SQL·지식그래프 로직 완성, 벡터 검색 랭킹 로직 착수 | 임베딩 적재 마무리, MCP 서버 뼈대 + 라우터 구현 |
| 8/24 (일) | 벡터 검색 랭킹 로직 완성, 3개 도구 로직 마무리 | Ollama 연동, 3개 도구 MCP wiring 완료 → 1차 통합 |
| 8/25 (월) | 통합 테스트·튜닝 (questions.json 30개 오답 케이스 로직 수정) | 통합 테스트·튜닝 지원, 프론트/데모 화면 구현 |
| 8/26 (화) | 통합 테스트·튜닝 마무리 | 프론트/데모 다듬기, 결과보고서 작성 시작 |
| 8/27 (수) | 최종 점검 | 시연영상 촬영, GitHub 공개, 제출 (18:00 마감) |

# 6. 리스크 및 백업 플랜

- 3개 도구 로직을 한 명이 전담하면 5일 안에 빠듯할 수 있다.

- 8/24 저녁까지 지식그래프 로직이 끝나지 않으면, 세 도구 중 가장 독립적인 지식그래프를 팀원에게 이관하는 것을 백업 플랜으로 한다.

# 7. 개발 범위 — 축소 없이 전체 기능 진행

AI 코딩 어시스턴트를 활용해 개발 속도를 확보할 수 있으므로, 시간 부족을 이유로 제외를 고려했던 항목들도 축소 없이 전체 범위로 진행한다.

| 항목 | 진행 방향 |
| --- | --- |
| 프론트엔드 | 터미널 데모로 타협하지 않고, 실제 채팅 UI(질문 입력 → 도구 선택 과정과 답변을 함께 보여주는 화면)를 구축한다. |
| TACC 컨텍스트 큐레이션 | "관련 없는 컨텍스트는 넣지 않는다" 수준의 단순 규칙이 아니라, 모델 특성과 과업 유형에 따라 컨텍스트를 선별 구성하는 로직으로 구현한다. |
| air 프레임워크 | 필수는 아니지만 선택지에서 배제하지 않고, MCP 공식 SDK 대비 보일러플레이트 절감 효과를 검토한 뒤 적용 여부를 결정한다. |

# 8. 대회 준수사항 체크리스트

2026년 오픈소스 개발자대회 운영규정 중 본 과제 개발 방향에 직접 영향을 주는 필수 요건.

- AI 모델은 최소 오픈웨이트 모델(가중치 공개) 이상을 사용해야 하며, 상용 API 전용 모델을 단순 연결하는 출품은 원칙적으로 제한된다. 단, MCP 등 AI 모델 연동 생태계 자체를 구축하는 소프트웨어 개발은 예외로 허용되며 테스트용 API 호출은 가능하다.

- 로컬/독립 서버에서 직접 구동 가능해야 하며, 승인된 특정 인원만 접근 가능한 폐쇄형 모델은 사용할 수 없다.

- 직접 작성한 소스코드(추론/학습 코드 포함)에는 OSI 인증 오픈소스SW 라이선스(MIT, Apache 2.0, GPL 등)를 적용해야 하며, 비상업적 조건이 포함된 라이선스는 사용할 수 없다.

- 개발 보조용 상용 AI 서비스(Claude 등) 활용은 허용되지만, AI가 작성한 코드의 동작 원리를 팀원 모두가 이해하지 못하면 평가 시 감점될 수 있다.

- GitHub 등 공개 저장소에 전체 소스코드를 게시해야 하며, 수상 시 수상일로부터 5년간 저장소를 공개 상태로 유지해야 한다.

# 9. Claude Code 활용 시간 추정

컴포넌트별로 "코드 작성"과 "실제 검증·튜닝"을 나눠서 추정한다. Claude Code는 코드 작성 시간은 크게 줄여주지만, 정확도 튜닝처럼 반복 실험이 필요한 부분은 단축 효과가 제한적이라 일정에 그대로 반영한다.

| 항목 | Claude Code로 코드 작성 | 실제 검증·튜닝 |
| --- | --- | --- |
| NL2SQL | 2~3시간 (프롬프트+실행 로직) | 3~4시간 (스키마 이해시키기, 오답 케이스 수정) |
| 지식 그래프 | 1~2시간 (그래프 순회 로직은 단순) | 2시간 (multi-hop 질문 케이스 테스트) |
| 벡터 검색 | 2시간 (파이프라인 코드) | 3~4시간 (청킹 전략, Ollama 임베딩 모델 다운로드·추론 시간 포함) |
| MCP 서버+라우터 | 2~3시간 (SDK 문서 파악 포함) | 2~3시간 (프로토콜 연동 디버깅) |
| Ollama LLM 연동 | 1시간 (연동 코드 자체는 빠름) | 모델 다운로드(4~8GB)와 로컬 추론 대기 시간 (하드웨어 의존) |
| 프론트 챗 UI | 2~3시간 | 1시간 (UX 다듬기) |
| 통합 테스트 (questions.json 30개) | - | 하루~하루 반 (정확도 튜닝은 반복 실험이라 단축 어려움) |

결론: 순수 코딩 분량은 둘이 합쳐 2~3일이면 가능하지만, 통합·튜닝까지 포함하면 5일 일정이 적정선이다. 코드 작성에서 확보되는 여유 시간은 일정 단축이 아니라 8/25~26 통합 테스트·튜닝 시간 확보에 사용한다.